## WBSタスク一覧
ID | WBS 番号 | タスクコード | タスク | スレッド | 成果物 | 担当 | 基準工数（人日） | 見込工数 | 実績工数 | 残工数 | 基準開始日 | 基準終了日 | 予定開始日 | 予定終了日 | 実績開始日 | 実績終了日 | 備考 | 先行タスク | 成果物構成要素
1 | 1 | 111 | 計画・方針策定 |  |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-12-27 | N/A | N/A
2 | 1.1 | RE111-F010 | 要件定義計画策定 | 全体 | 要件定義フェーズ実行計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-16 | N/A | N/A
3 | 1.2 | RE111-F010 | 業務シナリオ作成方針 | 業務 | 業務シナリオ作成方針 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-16 | N/A | N/A
4 | 1.3 | RE111-F010 | 検証用業務情報収集 | 業務 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-12-27 | N/A | N/A
5 | 1.4 | RE111-F010 | データモデリング方針策定 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | データモデリング方針 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-16 | N/A | N/A
6 | 1.5 | RE111-F010 | 機能モデリング方針策定 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 機能モデリング方針方針 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-16 | N/A | N/A
7 | 2 | 112 | 仮説設定 |  |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2018-11-19 | 2019-03-01 | N/A | N/A
8 | 2.1 | RE112-G010 | 業務シナリオ作成 | 業務 | 業務一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2018-11-19 | 2018-11-30 | N/A | N/A |  | 3
9 | 2.2 | RE112-G010 | 論理データモデル（仮説）作成 | ｼｽﾃﾑ機能 | 論理データモデル（仮説） 項目定義 マスタ定義 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2018-11-19 | 2018-12-14 | N/A | N/A |  | 5
10 | 2.3 | RE112-G010 | シーケンス図（仮説）作成 | ｼｽﾃﾑ機能 | シーケンス図（仮説） |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2018-12-03 | 2018-12-27 | N/A | N/A |  | 8
11 | 2.4 | RE112-G010 | 機能一覧（仮説）作成 | ｼｽﾃﾑ機能 | 機能一覧（仮説）作成 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2018-12-03 | 2018-12-27 | N/A | N/A |  | 6
12 | 2.5 | RE112-G010 | 処理方式概要設計 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | オンライン処理方式 バッチ処理方式 I/F処理方式 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2018-12-03 | 2019-03-01 | N/A | N/A
13 | 2.6 | RE112-G010 | ソフトウェアアーキテクチャ定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2018-12-03 | 2019-03-01 | N/A | N/A
14 | 2.7 | RE112-G010 | プロトタイピング準備 | ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ | プロトタイプ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2018-12-03 | 2018-12-27 | N/A | N/A
15 | 3 | 113 | 要件定義 | 業務 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-01-07 | 2019-04-26 | N/A | N/A
16 | 3.1 | RE113-C010 | 移行要件定義 | 業務 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-02-04 | 2019-03-29 | N/A | N/A
17 | 3.2 | RE113-C010 | 仮説検証（1回目） | ｼｽﾃﾑ機能 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-01-07 | 2019-02-15 | N/A | N/A |  | 4,9,10,11
18 | 3.2.1 |  | 建物リース | ｼｽﾃﾑ機能 | 論理データモデル（建物リース） シーケンス図（建物リース） 機能一覧（建物リース） |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-01-07 | 2019-02-15 | N/A | N/A
19 | 3.2.2 |  | 太陽光リース | ｼｽﾃﾑ機能 | 論理データモデル（太陽光リース） シーケンス図（太陽光リース） 機能一覧（太陽光リース） |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-01-07 | 2019-02-15 | N/A | N/A
20 | 3.2.3 |  | MFPレンタル/一本メーター | ｼｽﾃﾑ機能 | 論理データモデル（MFPレンタル/一本メーター） シーケンス図（MFPレンタル/一本メーター） 機能一覧（MFPレンタル/一本メーター） |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-01-07 | 2019-02-15 | N/A | N/A
21 | 3.3 | RE113-C020 | 仮説検証（2回目） | ｼｽﾃﾑ機能 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-02-18 | 2019-03-15 | N/A | N/A |  | 4,9,10,11
22 | 3.3.1 |  | 不動産賃貸 | ｼｽﾃﾑ機能 | 論理データモデル（不動産賃貸） シーケンス図（不動産賃貸） 機能一覧（不動産賃貸） |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-02-18 | 2019-03-15 | N/A | N/A
23 | 3.3.2 |  | レンタル(テクノレント) | ｼｽﾃﾑ機能 | 論理データモデル（レンタル） シーケンス図（レンタル） 機能一覧（レンタル） |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-02-18 | 2019-03-15 | N/A | N/A
24 | 3.4 | RE113-C030 | 仮説検証（3回目） | ｼｽﾃﾑ機能 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-03-18 | 2019-04-12 | N/A | N/A |  | 4,9,10,11
25 | 3.4.1 |  | 中古品買取 | ｼｽﾃﾑ機能 | 論理データモデル（中古品買取） シーケンス図（中古品買取） 機能一覧（中古品買取） |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-03-18 | 2019-04-12 | N/A | N/A
26 | 3.4.2 |  | 通信ビリング | ｼｽﾃﾑ機能 | 論理データモデル（通信ビリング） シーケンス図（通信ビリング） 機能一覧（通信ビリング） |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-03-18 | 2019-04-12 | N/A | N/A
27 | 3.5 | RE115-F010 | プロトタイピング（1回目） | ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-01-07 | 2019-02-15 | N/A | N/A |  | 14
28 | 3.5.1 |  | プロトタイプ実装（仮説ベース） | ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ | プロトタイプ（仮説ベース） |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-01-07 | 2019-02-01 | N/A | N/A
29 | 3.5.2 |  | プロトタイプ検証（仮説ベース） | ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ | レビュー一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-02-04 | 2019-02-15 | N/A | N/A |  | 28
30 | 3.6 | RE115-F010 | プロトタイプ検証（2回目） | ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-02-18 | 2019-03-22 | N/A | N/A |  | 17,27
31 | 3.6.1 |  | プロトタイプ実装（個別商品ベース） | ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ | プロトタイプ（個別商品ベース） |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-02-18 | 2019-03-08 | N/A | N/A
32 | 3.6.2 |  | プロトタイプ検証（個別商品ベース） | ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ | レビュー一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-03-11 | 2019-03-22 | N/A | N/A |  | 31
33 | 3.7 | RE115-F010 | プロトタイプ検証（3回目） | ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-03-25 | 2019-04-26 | N/A | N/A |  | 21,30
34 | 3.7.1 |  | プロトタイプ実装（個別商品ベース） | ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ | プロトタイプ（個別商品ベース） |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-03-25 | 2019-04-12 | N/A | N/A
35 | 3.7.2 |  | プロトタイプ検証（個別商品ベース） | ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ | レビュー一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-04-15 | 2019-04-26 | N/A | N/A |  | 34
36 | 4 | 116 | 設計フェーズ準備 |  |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-03-04 | 2019-04-26 | N/A | N/A
37 | 4.1 | RE116-G010 | 基本設計計画策定 | 全体 | 基本設計計画書 概算工数見積 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-04-01 | 2019-04-26 | N/A | N/A
38 | 4.2 | RE116-G020 | 設計標準策定 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 基本設計標準 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-03-04 | 2019-04-26 | N/A | N/A |  | 12
39 | 4.3 | RE116-G030 | 共通ツール作成 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 共通ツール |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 2019-03-04 | 2019-04-26 | N/A | N/A |  | 13

## WBSタスク一覧_original
ID | WBS 番号 | タスクコード | タスク | スレッド | 成果物 | 担当 | 基準工数 | 見込工数 | 実績工数 | 残工数 | 基準開始日 | 基準終了日 | 予定開始日 | 予定終了日 | 実績開始日 | 実績終了日 | 備考 | 先行タスク | 成果物構成要素
1 | 1 | 111 | 計画 |  |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/05 (火) | 16/04/13 (水) | N/A | N/A
2 | 1.1 | RE111-C010 | プロジェクトゴール確認・要件定義計画（業務・組織） | 業務 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/05 (火) | 16/04/08 (金) | N/A | N/A
3 | 1.1.1 |  | プロジェクトゴール・方針の確認 | 業務 | プロジェクト実施方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/05 (火) | 16/04/05 (火) | N/A | N/A |  |  | プロジェクトの背景・目的
4 | 1.1.2 |  | 主要改革テーマの選定、改革方針の策定 | 業務 | プロジェクト実施方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/06 (水) | 16/04/06 (水) | N/A | N/A |  | 3 | 改革ポイント一覧｜改革ポイント説明資料｜ソリューション選定結果｜マスタスケジュール｜プロジェクト体制図
5 | 1.1.3 |  | To-Be業務全体像の策定 | 業務 | プロジェクト実施方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/06 (水) | 16/04/06 (水) | N/A | N/A |  | 3 | 新旧業務比較｜システム全体像
6 | 1.1.4 |  | 投資効果・目標の確認 | 業務 | プロジェクト実施方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/06 (水) | 16/04/06 (水) | N/A | N/A |  | 3 | 投資効果・KPI定義｜投資効果・KPI検証方針｜コスト算定結果
7 | 1.1.5 |  | 要件定義計画の策定 | 業務 | 要件定義実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/07 (木) | 16/04/07 (木) | N/A | N/A |  | 4,5,6 | 要件定義詳細スコープ｜セッション実施計画｜スケジュール・マイルストーン｜体制・役割分担表｜成果物一覧
8 | 1.1.6 |  | 主要改革テーマ・改革方針・要件定義計画の合意 | 業務 | 要件定義実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/08 (金) | 16/04/08 (金) | N/A | N/A |  | 7 | （全構成要素）
9 | 1.2 | RE111-F010 | プロジェクトゴール確認・要件定義計画（システム機能） | ｼｽﾃﾑ機能 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/05 (火) | 16/04/08 (金) | N/A | N/A
10 | 1.2.1 |  | プロジェクトゴール・方針の確認 | ｼｽﾃﾑ機能 | プロジェクト実現方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/05 (火) | 16/04/05 (火) | N/A | N/A |  |  | プロジェクトの背景・目的
11 | 1.2.2 |  | 主要改革テーマの選定、改革方針の策定 | ｼｽﾃﾑ機能 | プロジェクト実現方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/06 (水) | 16/04/06 (水) | N/A | N/A |  | 10 | プロジェクト改革目標｜重要評価指標｜主要改革テーマ関連図
12 | 1.2.3 |  | To-Be業務全体像の策定 | ｼｽﾃﾑ機能 | プロジェクト実現方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/06 (水) | 16/04/06 (水) | N/A | N/A |  | 10 | システム全体像
13 | 1.2.4 |  | 要件定義計画の策定（システム機能） | ｼｽﾃﾑ機能 | 要件定義実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/07 (木) | 16/04/07 (木) | N/A | N/A |  | 11,12 | 要件定義詳細スコープ｜スケジュール・マイルストーン｜体制・役割分担表｜成果物一覧
14 | 1.2.5 |  | 主要改革テーマ・改革方針・要件定義計画の合意 | ｼｽﾃﾑ機能 | プロジェクト実現方針書｜要件定義実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/08 (金) | 16/04/08 (金) | N/A | N/A |  | 13 | （全構成要素）
15 | 1.3 | RE111-G010 | システム化方針策定（標準化・アーキテクチャ） | ｱｰｷﾃｸﾁｬ |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/11 (月) | 16/04/12 (火) | N/A | N/A |  | 2,9
16 | 1.3.1 |  | 主要アーキテクチャ方針の策定 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/11 (月) | 16/04/11 (月) | N/A | N/A |  |  | アーキテクチャ適用方針｜アーキテクチャ全体構成案｜アーキテクチャ選定候補
17 | 1.3.2 |  | 主要アーキテクチャ方針の合意 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/12 (火) | 16/04/12 (火) | N/A | N/A |  | 16 | （全構成要素）
18 | 1.4 | RE111-H010 | システム化方針策定（基盤） | 基盤 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/11 (月) | 16/04/11 (月) | N/A | N/A |  | 2,9
19 | 1.4.1 |  | システム化方針の策定 | 基盤 | インフラアーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/11 (月) | 16/04/11 (月) | N/A | N/A |  |  | システムプラットフォーム方針｜主要アーキテクチャ適用方針｜新システム概念図｜システムロードマップ
20 | 1.5 | RE111-I010 | 移行・切替主要検討テーマ選定・要件定義計画 | 移行・切替 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/11 (月) | 16/04/13 (水) | N/A | N/A |  | 2,9
21 | 1.5.1 |  | 移行・切替における主要検討テーマの選定 | 移行・切替 | 要件定義実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/11 (月) | 16/04/11 (月) | N/A | N/A |  |  | 移行・切替主要検討テーマ一覧
22 | 1.5.2 |  | 移行・切替における要件定義計画の策定 | 移行・切替 | 要件定義実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/12 (火) | 16/04/12 (火) | N/A | N/A |  | 21 | 移行・切替主要検討テーマ一覧｜スケジュール・マイルストーン｜体制・役割分担表｜成果物一覧
23 | 1.5.3 |  | 移行・切替における要件定義計画の合意 | 移行・切替 | 要件定義実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/13 (水) | 16/04/13 (水) | N/A | N/A |  | 22 | （全構成要素）
24 | 2 | 112 | 方針策定 |  |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/20 (水) | N/A | N/A |  | 1
25 | 2.1 | RE112-C010 | 主要改革テーマ実現方法定義（業務・組織） | 業務 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/18 (月) | N/A | N/A |  | 2
26 | 2.1.1 |  | 主要改革テーマ実現方法の定義 | 業務 | プロジェクト実現方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | 主要改革テーマ実現方針｜阻害要因・リスク｜現行業務・システムとの変更点
27 | 2.1.2 |  | 主要改革テーマ実現方法の討議 | 業務 | プロジェクト実現方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  | 26 | 主要改革テーマ実現方針｜阻害要因・リスク｜現行業務・システムとの変更点
28 | 2.1.3 |  | 主要改革テーマからの業務要求整理 | 業務 | プロジェクト実現方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/18 (月) | 16/04/18 (月) | N/A | N/A |  | 27 | 主要改革テーマ実現方針｜阻害要因・リスク｜現行業務・システムとの変更点
29 | 2.2 | RE112-F010 | 主要改革テーマ実現方法定義（システム機能） | ｼｽﾃﾑ機能 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/18 (月) | N/A | N/A |  | 9
30 | 2.2.1 |  | 主要改革テーマ実現方法の定義 | ｼｽﾃﾑ機能 | プロジェクト実現方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | 主要改革テーマ実現方針｜現行業務・システムとの変更点｜阻害要因・リスク
31 | 2.2.2 |  | 主要改革テーマ実現方法の討議 | ｼｽﾃﾑ機能 | プロジェクト実現方針書［更新］ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  | 30 | 主要改革テーマ実現方針｜現行業務・システムとの変更点｜阻害要因・リスク
32 | 2.2.3 |  | 実現性検証（Proof of Concept） | ｼｽﾃﾑ機能 | プロジェクト実現方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/18 (月) | 16/04/18 (月) | N/A | N/A |  | 31 | デモシナリオ｜ハイレベルFit&Gap分析表（新旧業務比較）｜導入課題一覧｜適用アプリケーション評価｜システム全体像｜概要データモデル｜システム機能一覧｜（追加開発候補一覧（主要機能））
33 | 2.3 | RE112-C020 | 業務改革計画策定 | 業務 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/19 (火) | 16/04/20 (水) | N/A | N/A |  | 25
34 | 2.3.1 |  | 業務改革計画の策定 | 業務 | 業務改革基本構想書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/19 (火) | 16/04/19 (火) | N/A | N/A |  |  | 業務改革対象｜業務改革方針｜業務改革後の業務・組織定義｜業務改革推進組織構成｜体制・役割分担表｜スケジュール・マイルストーン
35 | 2.3.2 |  | 業務改革計画の合意 | 業務 | 業務改革基本構想書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/20 (水) | 16/04/20 (水) | N/A | N/A |  | 34 | （全構成要素）
36 | 2.4 | RE112-D010 | 意識改革取組方針の策定 | 意識改革 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  | 2
37 | 2.4.1 |  | 意識改革の取組に関する合意形成 | 意識改革 | 意識改革計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | 意識改革に向けた取り組みの背景・目的
38 | 2.4.2 |  | 現状意識改革活動実績の確認 | 意識改革 | 意識改革計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | 意識改革活動履歴｜意識改革活動改善点一覧
39 | 2.4.3 |  | 現状コミュニケーション手段の確認 | 意識改革 | 意識改革計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | コミュニケーション手段一覧
40 | 2.4.4 |  | 想定される変革阻害要因の確認 | 意識改革 | 意識改革計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | 変革阻害要因｜変革阻害要因への対応案
41 | 2.5 | RE112-I010 | 移行・切替主要検討テーマ方針策定 | 移行・切替 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  | 20
42 | 2.5.1 |  | 移行・切替における主要検討テーマ対応方針の定義 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | 移行・切替主要検討テーマ一覧
43 | 2.5.2 |  | 移行・切替における主要検討テーマ対応方針の合意 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
44 | 2.6 | RE112-G010 | アーキテクチャ方針策定 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  | 15
45 | 2.6.1 |  | アーキテクチャ要求の確認 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | ソフトウェアアーキテクチャ要求｜S/W・H/W・N/W要求｜非機能要求
46 | 2.6.2 |  | 事例・技術動向の調査 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | 事例・技術動向調査結果
47 | 2.6.3 |  | 製品ベンダーヒアリング、インタビュー | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | 事例・技術動向調査結果｜RFI｜RFI回答結果
48 | 2.6.4 |  | アーキテクチャ有識者インタビュー、討議 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | 事例・技術動向調査結果
49 | 2.6.5 |  | アーキテクチャ実現方法の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | アーキテクチャ実現方式
50 | 2.6.6 |  | アーキテクチャの評価、選定 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | 事例・技術動向調査結果｜アーキテクチャ機能評価｜アーキテクチャ実現方式｜概算費用見積｜適用時リスク・課題対策｜製品デモ・実現検証見積｜アーキテクチャ評価結果｜アーキテクチャ全体構成
51 | 2.6.7 |  | アーキテクチャ方針の合意 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | アーキテクチャ選定結果｜アーキテクチャ全体構成
52 | 2.7 | RE112-H010 | アーキテクチャ方針策定 | 基盤 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  | 18
53 | 2.7.1 |  | アーキテクチャ要求の確認 | 基盤 | インフラアーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | ミドルウェア・製品要求｜システム基盤要求｜非機能要求
54 | 2.7.2 |  | 事例・技術動向の調査 | 基盤 | インフラアーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | 事例・技術動向調査結果
55 | 2.7.3 |  | 製品ベンダーヒアリング、インタビュー | 基盤 | インフラアーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | 事例・技術動向調査結果｜RFI｜RFI回答結果
56 | 2.7.4 |  | アーキテクチャ有識者インタビュー、討議 | 基盤 | インフラアーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | 事例・技術動向調査結果
57 | 2.7.5 |  | アーキテクチャ実現方法の定義 | 基盤 | インフラアーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | アーキテクチャ実現方式
58 | 2.7.6 |  | アーキテクチャの評価、選定 | 基盤 | インフラアーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | 事例・技術動向調査結果｜アーキテクチャ機能評価｜アーキテクチャ実現方式｜概算費用見積｜適用時リスク・課題対策｜製品デモ・実現検証見積｜アーキテクチャ評価結果｜システム構成ドラフト版
59 | 2.7.7 |  | アーキテクチャの方針合意 | 基盤 | インフラアーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | アーキテクチャ選定結果｜システム構成ドラフト版
60 | 2.8 | RE112-G020 | 新ソリューション実現性検証 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  | 44
61 | 2.8.1 |  | 実現性検証対象の選定 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | 実現性検証確認対象・環境
62 | 2.8.2 |  | 実現性検証の実施（機能要件・非機能要件） | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | 実現性検証結果
63 | 2.8.3 |  | 実現性検証の結果確認 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | 実現性検証結果［更新］
64 | 2.8.4 |  | アーキテクチャ構成要素の提示 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | アーキテクチャ全体構成［ドラフト］
65 | 2.9 | RE112-H020 | プロトタイプ・開発環境の発注 | 基盤 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  | 52
66 | 2.9.1 |  | 導入計画の策定 | 基盤 | 環境導入計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | 導入詳細スケジュール
67 | 2.9.2 |  | S/Wの購入契約 | 基盤 | 環境導入計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | ―
68 | 2.9.3 |  | 導入設計 | 基盤 | 環境導入計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | システム構成図｜サーバ・OS・ストレージ導入設計書
69 | 2.9.4 |  | H/W・S/Wの発注 | 基盤 | 環境導入計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | ハードウェア／ソフトウェア一覧
70 | 2.1 | RE112-H030 | プロトタイプ環境の導入・システム構成評価 | 基盤 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/18 (月) | 16/04/18 (月) | N/A | N/A |  | 65
71 | 2.10.1 |  | 導入・設定 | 基盤 | 基盤方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/18 (月) | 16/04/18 (月) | N/A | N/A |  |  | ―
72 | 2.10.2 |  | ベンチマーク結果・システム構成要求の確認 | 基盤 | 基盤方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/18 (月) | 16/04/18 (月) | N/A | N/A |  |  | ベンチマーク結果
73 | 2.10.3 |  | サイジング・システム構成見積 | 基盤 | 基盤方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/18 (月) | 16/04/18 (月) | N/A | N/A |  |  | サイジング結果
74 | 2.10.4 |  | システム構成の再定義 | 基盤 | 基盤方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/18 (月) | 16/04/18 (月) | N/A | N/A |  |  | インフラアーキテクチャ概要、新システム構成図
75 | 2.10.5 |  | システム構成案の合意 | 基盤 | 基盤方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/18 (月) | 16/04/18 (月) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
76 | 2.11 | RE112-C030 | 現行調査・検討対象範囲の設定（業務・組織） | 業務 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  | 2
77 | 2.11.1 |  | 現行業務の資料確認 | 業務 | ［入手資料］現行業務資料 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | ビジネスモデル説明資料｜現行組織／体制図・業務分掌規程｜現行業務プロセス｜現行業務一覧｜現行業務フロー｜現行業務・ビジネスルール｜主要業務スケジュール
78 | 2.11.2 |  | 現行業務調査計画の策定 | 業務 | 現行業務調査実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | 現行業務調査アプローチ｜担当部署・担当者一覧｜調査対象業務・システム一覧｜アンケート｜ヒアリング日程表｜ヒアリングシート
79 | 2.11.3 |  | 現行業務調査・検討範囲の合意 | 業務 | 現行業務調査実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
80 | 2.12 | RE112-F020 | 現行調査・検討対象範囲の設定（システム機能） | ｼｽﾃﾑ機能 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  | 9
81 | 2.12.1 |  | 現行システムの資料確認 | ｼｽﾃﾑ機能 | ［入手資料］現行システム資料 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | 現行システム構成｜現行機能一覧｜（インタフェース一覧・コード一覧含む）｜現行システムフロー｜現行システム仕様｜現行オペレーションマニュアル
82 | 2.12.2 |  | 現行システム課題・改修計画の確認 | ｼｽﾃﾑ機能 | ［入手資料］現行システム資料 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | （現行システム）課題一覧｜（現行システム）対応予定案件｜（現行システム）関連プロジェクト一覧
83 | 2.12.3 |  | 現行システム調査計画の策定 | ｼｽﾃﾑ機能 | 現行システム調査実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | システム別担当者・担当会社｜調査体制・役割分担表｜調査・提供対象一覧｜調査スケジュール・マイルストーン
84 | 2.12.4 |  | 現行システム調査・検討範囲の合意 | ｼｽﾃﾑ機能 | 現行システム調査実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
85 | 2.13 | RE112-H040 | 現行調査・検討対象範囲の設定（基盤） | 基盤 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  | 18
86 | 2.13.1 |  | 現行システムの資料確認 | 基盤 | ［入手資料］現行システム資料 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A
87 | 2.13.2 |  | 現行システム課題・改修計画の確認 | 基盤 | ［入手資料］現行システム課題一覧｜［入手資料］現行システム対応予定案件｜［入手資料］現行システム関連プロジェクト一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A
88 | 2.13.3 |  | 現行システム調査計画の策定 | 基盤 | 現行システム調査実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | システム別担当者・担当会社｜調査体制・役割分担表｜調査・提供対象一覧｜調査スケジュール・マイルストーン
89 | 2.13.4 |  | 現行システム調査・検討範囲の合意 | 基盤 | 現行システム調査実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/14 (木) | 16/04/14 (木) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
90 | 2.14 | RE112-C040 | 現行業務調査・業務要求整理 | 業務 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  | 76
91 | 2.14.1 |  | 業務ヒアリング資料の作成 | 業務 | ヒアリングシート |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | ヒアリング項目｜補足資料
92 | 2.14.2 |  | 業務ヒアリングの実施、業務要求の整理 | 業務 | ヒアリングシート｜業務要件定義書［ドラフト］｜課題一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | ヒアリング項目（結果記入済み）｜補足資料｜業務・システム要求一覧｜業務一覧［ドラフト］｜システム機能一覧［ドラフト］｜課題一覧
93 | 2.14.3 |  | 業務フロー（ドラフト版）の作成 | 業務 | 業務要件定義書［ドラフト］ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | 業務フロー［ドラフト］
94 | 2.14.4 |  | 業務の整合性・網羅性の確認 | 業務 | 業務要件定義書［ドラフト］｜課題一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | 業務一覧［ドラフト］｜業務フロー［ドラフト］｜課題一覧
95 | 2.14.5 |  | 業務・システム要件（ドラフト版）の整合確認 | 業務 | 業務要件定義書［ドラフト］ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | 業務一覧［ドラフト］｜業務フロー［ドラフト］｜システム機能一覧［ドラフト］
96 | 2.14.6 |  | 業務要求・課題検討結果の整理 | 業務 | 業務要件定義書［ドラフト］｜課題一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | 業務・システム要求一覧｜業務一覧［ドラフト］｜課題一覧
97 | 2.15 | RE112-F030 | 現行システム要件・システム要求整理 | ｼｽﾃﾑ機能 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  | 80
98 | 2.15.1 |  | 現行システムの調査 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム仕様質問事項一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A
99 | 2.15.2 |  | 現行システムヒアリング実施、システム要求整理 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書｜システム課題一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | システム要求一覧｜システム課題一覧
100 | 2.15.3 |  | 新システム要件（ドラフト版）の作成 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | 新システム主要フロー［ドラフト］｜新システム構成図［ドラフト］
101 | 2.15.4 |  | 現行システム要件・課題整理結果の合意 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書［更新］｜システム課題一覧［更新］ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | システム要求一覧｜システム課題一覧
102 | 2.16 | RE112-F040 | 非機能要求整理 | ｼｽﾃﾑ機能 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/18 (月) | 16/04/18 (月) | N/A | N/A |  | 90,97,80
103 | 2.16.1 |  | 信頼性・可用性要求の整理 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書＜非機能要求＞ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/18 (月) | 16/04/18 (月) | N/A | N/A |  |  | 信頼性・可用性要求
104 | 2.16.2 |  | 性能・キャパシティ・拡張性要求の整理 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書＜非機能要求＞ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/18 (月) | 16/04/18 (月) | N/A | N/A |  |  | 性能・キャパシティ・拡張性要求
105 | 2.16.3 |  | 認証・セキュリティ要求の整理 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書＜非機能要求＞ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/18 (月) | 16/04/18 (月) | N/A | N/A |  |  | 認証・セキュリティ要求
106 | 2.16.4 |  | 運用・保守性要求の整理 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書＜非機能要求＞ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/18 (月) | 16/04/18 (月) | N/A | N/A |  |  | 運用・保守性要求
107 | 2.16.5 |  | ネットワーク・接続要求の整理 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書＜非機能要求＞ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/18 (月) | 16/04/18 (月) | N/A | N/A |  |  | ネットワーク・接続要求
108 | 2.16.6 |  | 要求実現方法の定義 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書＜非機能要求＞ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/18 (月) | 16/04/18 (月) | N/A | N/A |  |  | システム実現方針
109 | 2.17 | RE112-F050 | プロトタイピング | ｼｽﾃﾑ機能 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/19 (火) | 16/04/19 (火) | N/A | N/A |  | 29,70
110 | 2.17.1 |  | プロトタイプの準備（段階Ⅰ）：環境の構築、シナリオの作成 | ｼｽﾃﾑ機能 | プロトタイピング実施要領 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/19 (火) | 16/04/19 (火) | N/A | N/A |  |  | プロトタイプ実施環境｜プロトタイプシナリオ一覧｜プロトタイプシナリオ説明
111 | 2.17.2 |  | プロトタイピングの実施（段階Ⅰ） | ｼｽﾃﾑ機能 | 不適合一覧表 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/19 (火) | 16/04/19 (火) | N/A | N/A
112 | 2.17.3 |  | FIT&GAP分析、課題の整理（段階Ⅰ） | ｼｽﾃﾑ機能 | 不適合一覧表（Fit&Gap分析結果）｜追加開発候補一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/19 (火) | 16/04/19 (火) | N/A | N/A
113 | 2.17.4 |  | プロトタイプの準備（段階Ⅱ）：GAP対策案の確認 | ｼｽﾃﾑ機能 | プロトタイピング実施要領 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/19 (火) | 16/04/19 (火) | N/A | N/A |  |  | プロトタイプシナリオ一覧［更新］｜プロトタイプシナリオ説明［更新］
114 | 2.17.5 |  | プロトタイピングの実施（段階Ⅱ） | ｼｽﾃﾑ機能 | 不適合一覧表 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/19 (火) | 16/04/19 (火) | N/A | N/A
115 | 2.17.6 |  | Fit&Gap分析と課題の整理（段階Ⅱ） | ｼｽﾃﾑ機能 | 不適合一覧表（Fit&Gap分析結果）｜追加開発候補一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/19 (火) | 16/04/19 (火) | N/A | N/A
116 | 2.17.7 |  | システム機能（追加開発候補）の定義 | ｼｽﾃﾑ機能 | 追加開発候補一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/19 (火) | 16/04/19 (火) | N/A | N/A
117 | 2.17.8 |  | 利用製品、システム機能範囲の合意 | ｼｽﾃﾑ機能 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/19 (火) | 16/04/19 (火) | N/A | N/A
118 | 2.18 | RE112-H050 | 現行システム要件・システム要求整理 | 基盤 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  | 85
119 | 2.18.1 |  | 現行システムの調査 | 基盤 | システム仕様質問事項一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A
120 | 2.18.2 |  | 現行システムヒアリング実施、システム要求整理 | 基盤 | 基盤方針定義書｜基盤課題一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | 基盤要求一覧｜基盤課題一覧
121 | 2.18.3 |  | 新システム構成（ドラフト版）の作成 | 基盤 | 基盤方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | 新システム構成［ドラフト］
122 | 2.18.4 |  | 現行システム要件・課題整理結果の合意 | 基盤 | 基盤方針定義書｜基盤課題一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | 基盤要求一覧｜基盤課題一覧
123 | 2.19 | RE112-I020 | 現行システム移行・切替対象特定・要求整理 | 移行・切替 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  | 41
124 | 2.19.1 |  | 現行システムの調査 | 移行・切替 | ［入手資料］現行システム資料 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | 現行システム構成｜現行システム機能一覧（インタフェース一覧・コード一覧含む）｜現行システムフロー｜現行システムデータ設計｜現行システムデータバリエーション資料｜現行システム設計書｜現行システムオペレーションマニュアル
125 | 2.19.2 |  | 現行システム関係者・制約の確認 | 移行・切替 | ［入手資料］現行システム資料 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | 現行システム体制図｜現行システム運用マニュアル
126 | 2.19.3 |  | 現行システム本番データの入手、分析 | 移行・切替 | ［入手資料］現行システム資料 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | 現行システム本番データ
127 | 2.19.4 |  | 移行対象の特定（元データ、断面、コード） | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | 移行対象データ一覧
128 | 2.19.5 |  | 移行対象の件数・データ量の試算 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | データボリューム試算｜サイジング資料
129 | 2.19.6 |  | 移行・切替要求の整理、方針の策定 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | 要求事項一覧
130 | 2.2 | RE112-J010 | 現行運用要件調査 | 保守・運用 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  | 80,85
131 | 2.20.1 |  | 現行インシデントの分析 | 保守・運用 | 現行システム課題一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | 過去インシデント分析結果
132 | 2.20.2 |  | 現行ジョブの課題分析 | 保守・運用 | 現行システム課題一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | ジョブ処理時間実績
133 | 2.20.3 |  | クライアントヒアリング | 保守・運用 | 現行システム課題一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | クライアントヒアリング結果
134 | 2.20.4 |  | 現行課題の解決方針の策定 | 保守・運用 | 現行システム課題一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/15 (金) | 16/04/15 (金) | N/A | N/A |  |  | 課題解決方針｜現行システム課題の優先順位づけ
135 | 3 |  | 改革対象と要件定義範囲合意 |  |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  | 24
136 | 3.1 | RE112-F060 | 品質要求分析 | ｼｽﾃﾑ機能 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  | 97102109
137 | 3.1.1 |  | 業務観点の品質要求確認 | ｼｽﾃﾑ機能 | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | 品質要求（業務観点）｜品質リスク一覧（業務観点）
138 | 3.1.2 |  | アプリケーション機能観点の品質要求確認 | ｼｽﾃﾑ機能 | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | 品質要求（機能観点）｜品質リスク一覧（機能観点）
139 | 3.1.3 |  | アプリケーション非機能観点の品質要求確認 | ｼｽﾃﾑ機能 | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | 品質要求（非機能観点）｜品質リスク一覧（非機能観点）
140 | 3.1.4 |  | 品質要求に対する品質戦略・戦術の策定 | ｼｽﾃﾑ機能 | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | 品質確保方針
141 | 3.2 | RE112-G030 | 品質要求分析 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  | 60
142 | 3.2.1 |  | アーキテクチャ観点の品質要求の確認 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | アーキテクチャ品質要求｜アーキテクチャ品質リスク一覧
143 | 3.2.2 |  | 品質要求に対する品質戦略・戦術の策定 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | アーキテクチャ品質確保方針
144 | 3.3 | RE112-H060 | 品質要求分析 | 基盤 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  | 70118
145 | 3.3.1 |  | 基盤観点の品質要求確認 | 基盤 | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | システム基盤品質要求｜システム基盤品質リスク一覧
146 | 3.3.2 |  | 品質要求に対する品質戦略・戦術の策定 | 基盤 | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | システム基盤品質確保方針
147 | 3.4 | RE112-I030 | 品質要求分析 | 移行・切替 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  | 123
148 | 3.4.1 |  | 移行・切替観点の品質要求確認 | 移行・切替 | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | 品質要求（移行・切替観点）｜品質リスク一覧（移行・切替観点）
149 | 3.4.2 |  | 品質要求に対する品質戦略・戦術の策定 | 移行・切替 | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | 品質確保方針
150 | 3.5 | RE112-J020 | 品質要求分析 | 保守・運用 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  | 130
151 | 3.5.1 |  | 保守・運用観点の品質要求確認 | 保守・運用 | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | 品質要求（保守・運用観点）｜品質リスク一覧（保守・運用観点）
152 | 3.5.2 |  | 品質要求に対する品質戦略・戦術の策定 | 保守・運用 | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | 品質確保方針
153 | 3.6 | RE112-C050 | 改革対象・要件定義範囲合意 | 業務 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  | 33,90
154 | 3.6.1 |  | 要求事項の優先度確認 | 業務 | 業務要件定義書［ドラフト］｜課題一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | 業務・システム要求一覧［更新］｜課題一覧［更新］
155 | 3.6.2 |  | 要件定義計画の策定 | 業務 | 要件定義実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | 要件定義詳細スコープ｜セッション実施計画｜スケジュール・マイルストーン｜体制・役割分担表｜成果物一覧
156 | 3.6.3 |  | 改革対象と要件定義範囲の合意 | 業務 | 業務要件定義書［ドラフト］｜課題一覧［更新］｜プロジェクト実現方針書［更新］｜要件定義実施計画［更新］ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
157 | 3.7 | RE112-F070 | 改革対象と要件定義範囲合意 | ｼｽﾃﾑ機能 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  | 97102109
158 | 3.7.1 |  | 要求事項の優先度確認 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書［更新］｜システム課題一覧［更新］ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | システム要求一覧｜システム課題一覧
159 | 3.7.2 |  | 要件定義計画の更新・合意 | ｼｽﾃﾑ機能 | 要件定義実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | 要件定義詳細スコープ｜セッション実施計画｜スケジュール・マイルストーン｜体制・役割分担表｜成果物一覧
160 | 3.7.3 |  | 改革対象と要件定義範囲の合意 | ｼｽﾃﾑ機能 | プロジェクト実現方針書［更新］｜システム課題・要求事項一覧［更新］｜不適合一覧表［更新］｜追加開発候補一覧［更新］｜要件定義実施計画［更新］ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
161 | 3.8 | RE112-G040 | 改革対象と要件定義範囲合意 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  | 60
162 | 3.8.1 |  | アプリケーション・システム基盤適用範囲の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | アーキテクチャ全体構成
163 | 3.8.2 |  | 要件定義計画の更新・合意 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 要件定義実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | 要件定義詳細スコープ｜セッション実施計画｜スケジュール・マイルストーン｜体制・役割分担表｜成果物一覧
164 | 3.8.3 |  | アーキテクチャ全体構成・適用範囲の合意 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ方針定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
165 | 3.9 | RE112-H070 | 改革対象と要件定義範囲合意 | 基盤 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  | 70118
166 | 3.9.1 |  | 要求事項の優先度確認 | 基盤 | 基盤方針定義書［更新］｜基盤課題一覧［更新］ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | 基盤要求一覧｜基盤課題一覧
167 | 3.9.2 |  | 要件定義計画の更新・合意 | 基盤 | 要件定義実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | 要件定義詳細スコープ｜セッション実施計画｜スケジュール・マイルストーン｜体制・役割分担表｜成果物一覧
168 | 3.9.3 |  | 改革対象と要件定義範囲の合意 | 基盤 | 基盤方針定義書｜プロジェクト実現方針書［更新］｜要件定義実施計画［更新］ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
169 | 3.1 | RE112-I040 | 改革対象と要件定義範囲合意 | 移行・切替 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  | 123
170 | 3.10.1 |  | 要求事項の優先度確認 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | 要求事項一覧
171 | 3.10.2 |  | 要件定義計画の更新・合意 | 移行・切替 | 要件定義実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | セッション計画｜タスク・スケジュール・マイルストーン｜体制・役割分担表｜成果物一覧
172 | 3.10.3 |  | 改革対象と要件定義範囲の合意 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
173 | 3.11 | RE112-J030 | 改革対象と要件定義範囲合意 | 保守・運用 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  | 130
174 | 3.11.1 |  | 要求事項の優先度確認 | 保守・運用 | 現行システム課題一覧 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A
175 | 3.11.2 |  | 要件定義計画の更新・合意 | 保守・運用 | 要件定義実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | セッション計画｜タスク・スケジュール・マイルストーン｜体制・役割分担表｜成果物一覧
176 | 3.11.3 |  | 改革対象と要件定義範囲の合意 | 保守・運用 | 現行システム課題一覧｜要件定義実施計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/21 (木) | 16/04/21 (木) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
177 | 4 | 113 | 業務要件定義 | 業務 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  | 135
178 | 4.1 | RE113-C010 | 業務要件定義 | 業務 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  | 153
179 | 4.1.1 |  | 対象業務・組織の定義 | 業務 | 業務要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | バリューチェーン｜業務関連図｜業務一覧・概要説明｜組織・体制｜職務分掌
180 | 4.1.2 |  | ビジネスモデル・パターンの定義 | 業務 | 業務要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | ビジネスモデル｜業務パターン（商品等）
181 | 4.1.3 |  | 業務フロー・シナリオ・ビジネスルールの定義 | 業務 | 業務要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 業務フロー｜業務シナリオ｜ビジネスルール
182 | 4.1.4 |  | 業務要件の定義 | 業務 | 業務要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 業務要件詳細（To-Be）｜業務変更点（As-IsとTo-Beとの変更点）｜用語定義
183 | 4.1.5 |  | 業務アウトソース方針の策定 | 業務 | 業務要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 業務アウトソース方針
184 | 4.1.6 |  | 要件定義セッションの実施 | 業務 | 業務要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
185 | 4.1.7 |  | システム化対象範囲の合意 | 業務 | 業務要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | システム化対象業務一覧
186 | 5 | 115 | システム要件定義 |  |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/28 (木) | N/A | N/A |  | 135
187 | 5.1 | RE115-F010 | アプリケーション機能要件定義 | ｼｽﾃﾑ機能 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  | 157136
188 | 5.1.1 |  | システム化方針の策定、対象範囲の定義 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | システム化の方針｜システム化対象範囲｜システム構成図
189 | 5.1.2 |  | 機能要件定義 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | システム要件一覧
190 | 5.1.3 |  | システムフローの作成 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | システムフロー
191 | 5.1.4 |  | システム機能一覧の作成 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | システム機能一覧
192 | 5.1.5 |  | システム機能配置の定義 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 機能情報関連図
193 | 5.1.6 |  | データ要件定義 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 概要データモデル｜主要コード・番号一覧｜コード定義書・マスタ項目定義書｜データフロー図
194 | 5.1.7 |  | 処理方式の要件定義 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 概要処理方式（画面、帳票、ジョブ）
195 | 5.1.8 |  | インタフェース接続の要件定義 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 概要処理方式（I/F）
196 | 5.1.9 |  | 対外接続の要件定義 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 概要処理方式（I/F（対外接続））
197 | 5.1.10 |  | 現行システム改修の要件定義 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 現行システム改修一覧
198 | 5.1.11 |  | 要件定義セッションの実施 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
199 | 5.2 | RE115-F020 | アプリケーション非機能要件定義 | ｼｽﾃﾑ機能 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  | 157136
200 | 5.2.1 |  | 信頼性・可用性の要件定義 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書＜アプリケーション非機能要件＞ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 信頼性・可用性要件
201 | 5.2.2 |  | 性能・拡張性の要件定義 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書＜アプリケーション非機能要件＞ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 性能・キャパシティ・拡張性要件
202 | 5.2.3 |  | 認証・セキュリティの要件定義 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書＜アプリケーション非機能要件＞ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 認証・セキュリティ要件
203 | 5.2.4 |  | 運用・保守性の要件定義 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書＜アプリケーション非機能要件＞ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 運用・保守性要件
204 | 5.2.5 |  | 要件定義セッションの実施 | ｼｽﾃﾑ機能 | システム要件定義書＜アプリケーション非機能要件＞ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
205 | 5.3 | RE115-G010 | ソフトウェアアーキテクチャ要件定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  | 141161
206 | 5.3.1 |  | ソフトウェアアーキテクチャ構成の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | ソフトウェアアーキテクチャ全体構成｜適用ソフトウェアアーキテクチャ一覧
207 | 5.3.2 |  | アプリケーション基盤の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | アプリケーション基盤要件｜アプリケーション基盤構成｜アプリケーション基盤機能一覧｜アプリケーション基盤処理方式
208 | 5.3.3 |  | アプリケーション共通アーキテクチャの定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | アプリケーション共通アーキテクチャ要件｜アプリケーション共通アーキテクチャ適用製品・技術定義｜アプリケーション共通アーキテクチャ処理方式
209 | 5.3.4 |  | 認証要件・処理方法の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 認証要件定義｜認証適用製品・技術定義｜認証処理方式
210 | 5.3.5 |  | 接続要件・処理方法の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 接続要件定義｜接続方式・適用製品・技術定義｜接続処理方式
211 | 5.3.6 |  | 信頼性・可用性要件・処理方法の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 信頼性・可用性要件定義｜信頼性・可用性適用製品・技術定義｜信頼性・可用性処理方式
212 | 5.3.7 |  | 性能・キャパシティ・拡張性要件・処理方法の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 性能・キャパシティ・拡張性要件定義｜性能・キャパシティ適用製品・技術定義｜性能・キャパシティ・拡張性処理方式
213 | 5.3.8 |  | セキュリティ要件・処理方法の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | セキュリティ要件定義｜セキュリティ適用製品・技術定義｜セキュリティ処理方式
214 | 5.3.9 |  | ソフトウェアアーキテクチャの有識者レビュー | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
215 | 5.3.10 |  | 要件定義セッションの実施 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
216 | 5.4 | RE115-G020 | ソフトウェアアーキテクチャ設計 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  | 205
217 | 5.4.1 |  | アプリケーション基盤の設計 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | ソフトウェアアーキテクチャ設計 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | アプリケーション基盤設計
218 | 5.4.2 |  | アプリケーション共通ライブラリの設計 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | ソフトウェアアーキテクチャ設計 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | アプリケーション共通処理設計
219 | 5.4.3 |  | 認証アーキテクチャの設計 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | ソフトウェアアーキテクチャ設計 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | 認証アーキテクチャ設定定義｜認証アーキテクチャ構成設計｜認証アーキテクチャ処理設計
220 | 5.4.4 |  | 接続アーキテクチャの設計 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | ソフトウェアアーキテクチャ設計 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | 接続アーキテクチャ設定定義｜接続アーキテクチャ構成設計｜接続アーキテクチャ処理設計
221 | 5.4.5 |  | 信頼性・可用性アーキテクチャの設計 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | ソフトウェアアーキテクチャ設計 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | 信頼性・可用性アーキテクチャ設定定義｜信頼性・可用性アーキテクチャ構成設計｜信頼性・可用性アーキテクチャ処理設計
222 | 5.4.6 |  | 性能・キャパシティ・拡張性アーキテクチャの設計 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | ソフトウェアアーキテクチャ設計 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | 性能・キャパシティ・拡張性アーキテクチャ設定定義｜性能・キャパシティ・拡張性アーキテクチャ構成設計｜性能・キャパシティ・拡張性アーキテクチャ処理設計
223 | 5.4.7 |  | セキュリティアーキテクチャの設計 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | ソフトウェアアーキテクチャ設計 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | セキュリティアーキテクチャ設定定義｜セキュリティアーキテクチャ構成設計｜セキュリティアーキテクチャ処理設計
224 | 5.5 | RE115-G030 | ソフトウェアアーキテクチャ実現検証 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  | 216
225 | 5.5.1 |  | ソフトウェアアーキテクチャ実現検証計画の策定 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | ソフトウェアアーキテクチャ実現検証計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | ソフトウェアアーキテクチャ実現検証計画｜ソフトウェアアーキテクチャ実現検証シナリオ｜サンプルアプリケーション実装対象選定
226 | 5.5.2 |  | ソフトウェアアーキテクチャ実現検証の環境準備 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | ソフトウェアアーキテクチャ実現検証環境・リソース |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | ソフトウェアアーキテクチャ実現検証環境・リソース
227 | 5.5.3 |  | ソフトウェアアーキテクチャ実現検証のサンプル実装 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | サンプルアプリケーション |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | サンプルアプリケーション
228 | 5.5.4 |  | ソフトウェアアーキテクチャ実現検証の実施 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | ソフトウェアアーキテクチャ実現検証結果報告 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | ソフトウェアアーキテクチャ実現検証評価報告｜ベンチマーキング評価報告
229 | 5.5.5 |  | ソフトウェアアーキテクチャの最終化 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ要件定義書｜ソフトウェアアーキテクチャ設計｜動作可能ソフトウェアアーキテクチャ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
230 | 5.6 | RE115-G040 | ソフトウェアアーキテクチャ教育計画・展開 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  | 224
231 | 5.6.1 |  | ソフトウェアアーキテクチャ教育計画の策定 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | ソフトウェアアーキテクチャ教育計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  |  | 要員調達要求・育成方針｜製品トレーニング計画｜ハンズオン計画
232 | 5.6.2 |  | ソフトウェアアーキテクチャ制約・設計標準の反映 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 基本設計標準 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  |  | ソフトウェアアーキテクチャ制約・標準
233 | 5.7 | RE115-G050 | ソフトウェア運用・保守要件定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  | 205
234 | 5.7.1 |  | 標準化の要件定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | 標準化対象要件
235 | 5.7.2 |  | 設計・開発・テストツールの要件定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | 適用ツール要件
236 | 5.7.3 |  | 構成管理の要件定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | 構成管理要件
237 | 5.7.4 |  | ソフトウェア運用・管理の要件定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | アーキテクチャ要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | ソフトウェア管理フロー・手順・ルール定義
238 | 5.8 | RE115-H010 | システム構成要件定義 | 基盤 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  | 144165
239 | 5.8.1 |  | システム構成要件定義 | 基盤 | 基盤要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | システム構成図
240 | 5.8.2 |  | 要件定義セッションの実施 | 基盤 | 基盤要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
241 | 5.9 | RE115-H020 | システム基盤非機能要件定義 | 基盤 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  | 144165199
242 | 5.9.1 |  | 信頼性・可用性の要件定義 | 基盤 | 基盤要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | 信頼性・可用性要件
243 | 5.9.2 |  | 性能・拡張性の要件定義 | 基盤 | 基盤要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | 性能・拡張性要件
244 | 5.9.3 |  | 認証・セキュリティの要件定義 | 基盤 | 基盤要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | 認証・セキュリティ要件
245 | 5.9.4 |  | 運用・保守性の要件定義 | 基盤 | 基盤要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | 運用・保守性要件
246 | 5.9.5 |  | ネットワーク・接続の要件定義 | 基盤 | 基盤要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | ネットワーク・接続要件
247 | 5.9.6 |  | 要件定義セッションの実施 | 基盤 | 基盤要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
248 | 5.1 | RE115-H030 | 基盤アーキテクチャ要件定義 | 基盤 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  | 70118
249 | 5.10.1 |  | 基盤アーキテクチャの定義 | 基盤 | 基盤要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 処理方式｜適用技術一覧
250 | 5.10.2 |  | 要件定義セッションの実施 | 基盤 | 基盤要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
251 | 5.11 | RE115-H040 | 導入製品選定 | 基盤 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  | 248
252 | 5.11.1 |  | 製品の比較・選定 | 基盤 | RFP｜各社評価資料 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | RFP｜各社評価資料
253 | 5.11.2 |  | H/W・S/W・M/Wの見積実施 | 基盤 | H/W・S/W・M/W一覧｜システム基盤見積 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | H/W・S/W・M/W一覧｜システム基盤見積
254 | 5.12 | RE115-I010 | 移行・切替要件定義 | 移行・切替 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  | 147169
255 | 5.12.1 |  | データ移行の要件定義 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | データ移行要件｜ユーザー作成データ移行要件
256 | 5.12.2 |  | システム切替の要件定義 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | システム切替要件
257 | 5.12.3 |  | データ移行方式の要件定義 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | データ移行方式｜ユーザー作成データ方式
258 | 5.12.4 |  | システム切替方式の要件定義 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | システム切替要件
259 | 5.12.5 |  | データ連携・授受方針の策定 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | データ連携フロー方式｜データ授受方針
260 | 5.12.6 |  | データ整備方針の策定 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | データ整備対象一覧｜データ整備の実施方式
261 | 5.12.7 |  | データ検証方針の策定 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | データ検証方法｜移行・切替合格基準
262 | 5.12.8 |  | 移行・切替における過渡期運用方針の策定 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 移行・切替過渡期運用方針
263 | 5.12.9 |  | 移行・切替環境の要件定義 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 移行・切替環境要件定義
264 | 5.12.10 |  | 要件定義セッションの実施 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
265 | 5.13 | RE115-J010 | 運用要件定義 | 保守・運用 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  | 150173
266 | 5.13.1 |  | サービスレベルの定義 | 保守・運用 | SLA |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 領域ごとに期待するサービスレベル
267 | 5.13.2 |  | インソース・アウトソース切り分け方針の策定 | 保守・運用 | システム保守運用方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | システムインソース・アウトソース利用方針
268 | 5.13.3 |  | サービスデスク設置の方針の策定 | 保守・運用 | システム保守運用方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | サービスデスク設置方針
269 | 5.13.4 |  | 要件定義セッションの実施 | 保守・運用 | システム保守運用方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
270 | 5.14 | RE115-J020 | アウトソーシングの方針策定 | 保守・運用 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  | 265
271 | 5.14.1 |  | アウトソーシングの方針策定（アプリケーション運用保守） | 保守・運用 | システム保守運用方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | アプリケーション保守運用アウトソーシング方針
272 | 5.14.2 |  | アウトソーシングの方針策定（システム基盤運用保守） | 保守・運用 | システム保守運用方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | ベーシス保守運用アウトソーシング方針
273 | 5.15 | RE115-F030 | システム導入タスク体制・スケジュール策定 | ｼｽﾃﾑ機能 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  | 187199
274 | 5.15.1 |  | システム導入タスク体制・役割分担の定義 | ｼｽﾃﾑ機能 | プロジェクト計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | タスク・成果物定義｜体制・役割分担表
275 | 5.15.2 |  | システム導入タスク・スケジュールの策定 | ｼｽﾃﾑ機能 | プロジェクト計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | タスク・成果物定義｜体制・役割分担表｜スケジュール・マイルストーン
276 | 5.15.3 |  | システム導入タスク・スケジュールの調整 | ｼｽﾃﾑ機能 | プロジェクト計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | タスク・成果物定義｜体制・役割分担表｜スケジュール・マイルストーン
277 | 5.15.4 |  | システム導入タスク・スケジュールの合意 | ｼｽﾃﾑ機能 | プロジェクト計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | タスク・成果物定義｜体制・役割分担表｜スケジュール・マイルストーン
278 | 5.16 | RE115-I020 | 移行・切替タスク体制・スケジュール策定 | 移行・切替 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  | 254
279 | 5.16.1 |  | 移行・切替タスク体制・役割分担の定義 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | 体制・役割分担表
280 | 5.16.2 |  | 移行・切替タスク・スケジュールの策定 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | 移行・切替タスク・スケジュール｜本番移行・切替候補日
281 | 5.16.3 |  | 移行・切替タスク・スケジュールの調整 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | 移行・切替タスク・スケジュール｜本番移行・切替候補日
282 | 5.16.4 |  | 移行・切替タスク・スケジュールの合意 | 移行・切替 | 移行・切替要件定義書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
283 | 5.17 | RE117-H010 | 開発環境の導入 | 基盤 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  | 251
284 | 5.17.1 |  | 開発環境の構成設計 | 基盤 | 構成設計書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | 構成設計｜設定定義
285 | 5.17.2 |  | 開発環境の導入・設定 | 基盤 | 開発環境システム |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | ―
286 | 5.17.3 |  | 開発環境テスト仕様書の作成 | 基盤 | 開発環境テスト仕様書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | 開発環境テスト仕様書
287 | 5.17.4 |  | 開発環境テストの実施 | 基盤 | 開発環境テスト結果 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | 開発環境テスト結果
288 | 5.17.5 |  | 開発環境テストの評価 | 基盤 | 開発環境テスト結果報告書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | 開発環境テスト結果概要｜開発環境テスト終了判定
289 | 5.18 | RE117-H020 | 開発環境準備 | 基盤 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  | 283
290 | 5.18.1 |  | 開発・単体テスト環境の作成 | 基盤 | 環境利用計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  |  | 環境利用情報（用途、データソース、利用者、利用期間）
291 | 5.19 | RE117-H030 | 開発環境のルール定義と運用 | 基盤 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/28 (木) | 16/04/28 (木) | N/A | N/A |  | 289
292 | 5.19.1 |  | 運用ガイドライン作成 | 基盤 | システム環境利用ガイドライン |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/28 (木) | 16/04/28 (木) | N/A | N/A |  |  | 定型・非定型業務一覧｜プロジェクト内申請ルール｜台帳・申請書
293 | 5.19.2 |  | 開発環境の整備・利用サポート（定型） | 基盤 | システム環境利用ガイドライン |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/28 (木) | 16/04/28 (木) | N/A | N/A |  |  | 定型・非定型業務一覧｜プロジェクト内申請ルール
294 | 5.19.3 |  | 開発環境の整備・利用サポート（非定型） | 基盤 | システム環境利用ガイドライン |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/28 (木) | 16/04/28 (木) | N/A | N/A |  |  | プロジェクト内申請ルール
295 | 6 | 114 | 意識改革・教育要件定義 |  |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  | 135
296 | 6.1 | RE114-D010 | ステークホルダーのあるべき意識レベル定義 | 意識改革 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  | 36
297 | 6.1.1 |  | ステークホルダーの定義 | 意識改革 | 意識改革計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | ステークホルダー一覧
298 | 6.1.2 |  | 変革影響度の分析 | 意識改革 | 意識改革計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 影響度定義
299 | 6.1.3 |  | 意識レベルの定義 | 意識改革 | 意識改革計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 意識レベル定義
300 | 6.1.4 |  | 必要スキルの定義 | 意識改革 | 意識改革計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/22 (金) | 16/04/22 (金) | N/A | N/A |  |  | 必要スキル定義
301 | 6.2 | RE114-D020 | 意識レベルの調査、Gap分析 | 意識改革 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  | 296
302 | 6.2.1 |  | 意識レベルの調査に関する合意形成 | 意識改革 | 意識改革計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | 意識レベル調査の背景、目的
303 | 6.2.2 |  | 調査対象範囲と手段の決定 | 意識改革 | 意識改革計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | 対象範囲｜スケジュール・マイルストーン｜体制・役割分担表｜手段、等
304 | 6.2.3 |  | 調査用マテリアルの準備 | 意識改革 | 意識改革計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | 調査用マテリアル（説明資料、ヒアリングシート、アンケート等）
305 | 6.2.4 |  | 現状意識レベル・スキルの調査 | 意識改革 | 意識改革計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | 記入済み調査用マテリアル｜調査結果報告
306 | 6.2.5 |  | Gap分析と変革阻害要因の整理 | 意識改革 | 意識改革計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/25 (月) | 16/04/25 (月) | N/A | N/A |  |  | ステークホルダー別Gap分析結果
307 | 6.3 | RE114-D030 | 意識改革活動方針の策定 | 意識改革 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  | 301
308 | 6.3.1 |  | 意識改革活動内容の定義 | 意識改革 | 意識改革計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | 意識改革活動の目的｜ステークホルダー一覧｜ステークホルダー別Gap分析結果｜意識改革に向けた具体的アクション、分担
309 | 6.3.2 |  | 意識改革活動スケジュールの作成 | 意識改革 | 意識改革計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | スケジュール・マイルストーン
310 | 6.3.3 |  | 重要成功要因の定義 | 意識改革 | 意識改革計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | 重要成功要因
311 | 6.4 | RE114-E010 | 教育方針の策定 | 教育 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  | 307
312 | 6.4.1 |  | 教育チームの編成 | 教育 | 教育計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  |  | 教育チーム体制図
313 | 6.4.2 |  | 教育コースの定義 | 教育 | 教育計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  |  | 教育コース一覧｜コース別費用
314 | 6.4.3 |  | 教育対象者の定義 | 教育 | 教育計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  |  | 教育対象者一覧
315 | 6.4.4 |  | 教育実施時期の調整 | 教育 | 教育計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  |  | 教育スケジュール・マイルストーン
316 | 6.4.5 |  | 教育計画の策定 | 教育 | 教育計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  |  | 教育計画書
317 | 7 |  | 全体整合検証 |  |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A |  | 177186295
318 | 7.1 | RE115-F040 | 品質戦略・戦術の最終化 | ｼｽﾃﾑ機能 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A |  | 187199273
319 | 7.1.1 |  | 品質要求に対する品質戦略・戦術の最終化 | ｼｽﾃﾑ機能 | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A |  |  | 品質確保方針
320 | 7.1.2 |  | 品質管理計画書へのフィードバック | ｼｽﾃﾑ機能 | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A |  |  | 品質要求｜品質リスク一覧｜品質確保方針
321 | 7.2 | RE115-G060 | 品質戦略・戦術の最終化 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A |  | 230
322 | 7.2.1 |  | 品質要求に対する品質戦略・戦術の最終化 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A |  |  | アーキテクチャ品質確保方針
323 | 7.2.2 |  | 品質管理計画書へのフィードバック | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A |  |  | アーキテクチャ品質要求｜アーキテクチャ品質リスク一覧｜アーキテクチャ品質確保方針
324 | 7.3 | RE115-H050 | 品質戦略・戦術の最終化 | 基盤 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A |  | 241251248291
325 | 7.3.1 |  | 品質要求に対する品質戦略・戦術の最終化 | 基盤 | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A |  |  | システム基盤品質確保方針
326 | 7.3.2 |  | 品質管理計画書へのフィードバック | 基盤 | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A |  |  | システム基盤品質要求｜システム基盤品質リスク一覧｜システム基盤品質確保方針
327 | 7.4 | RE115-I030 | 品質戦略・戦術の最終化 | 移行・切替 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A |  | 278
328 | 7.4.1 |  | 品質要求に対する品質戦略・戦術の最終化 | 移行・切替 | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A |  |  | 品質確保方針
329 | 7.4.2 |  | 品質管理計画書へのフィードバック | 移行・切替 | 品質管理計画 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A |  |  | 品質要求｜品質リスク一覧｜品質確保方針
330 | 7.5 | RE113-C020 | 全体整合検証 | 業務 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A |  | 178
331 | 7.5.1 |  | 業務・システム要件定義のウォークスルー | 業務 | 議事録・指摘事項一覧〔更新〕 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A
332 | 7.5.2 |  | 業務・システム要件定義の最終化 | 業務 | 業務要件定義書［更新］｜システム要件定義書［更新］ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
333 | 7.6 | RE115-F050 | 全体整合検証 | ｼｽﾃﾑ機能 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A |  | 187199273
334 | 7.6.1 |  | 業務・システム要件定義のウォークスルー | ｼｽﾃﾑ機能 | 議事録・指摘事項一覧〔更新〕 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A
335 | 7.6.2 |  | 業務・システム要件定義の最終化 | ｼｽﾃﾑ機能 | 業務要件定義書［更新］｜システム要件定義書［更新］ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
336 | 7.7 | RE115-I040 | 全体整合検証 | 移行・切替 |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A |  | 278
337 | 7.7.1 |  | 業務・システム要件定義のウォークスルー | 移行・切替 | 議事録・指摘事項一覧〔更新〕 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A
338 | 7.7.2 |  | 業務・システム要件定義の最終化 | 移行・切替 | 業務要件定義書［更新］｜システム要件定義書［更新］｜移行・切替要件定義書［更新］ |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/29 (金) | 16/04/29 (金) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
339 | 8 | 116 | 設計フェーズ準備 |  |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/28 (木) | N/A | N/A
340 | 8.1 | RE116-G010 | 基本設計標準化 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  | 233
341 | 8.1.1 |  | 社内最新設計標準の入手 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 社内基本設計標準 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
342 | 8.1.2 |  | 基本設計標準テーラリング方針の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 基本設計標準 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | 設計標準策定方針
343 | 8.1.3 |  | 基本設計文書標準の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 基本設計標準 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | 成果物一覧｜用語適用ルール
344 | 8.1.4 |  | 設計標準の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 基本設計標準 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | 機能設計標準｜インタフェース設計標準(ファイル設計標準)｜データベース設計標準｜メッセージ設計標準｜設計命名規約｜設計テンプレート・サンプル
345 | 8.1.5 |  | 画面標準の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 基本設計標準 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | 画面設計標準｜画面設計テンプレート・サンプル
346 | 8.1.6 |  | 帳票標準の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 基本設計標準 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | 帳票設計標準｜帳票設計テンプレート・サンプル
347 | 8.1.7 |  | ジョブ標準の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 基本設計標準 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | ジョブ設計標準｜ジョブ設計テンプレート・サンプル
348 | 8.1.8 |  | BI活用標準の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 基本設計標準 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | 機能設計標準(BI活用標準)
349 | 8.1.9 |  | セキュリティ標準の定義（権限、データ暗号化等） | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 基本設計標準 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | 機能設計標準(権限アクセス制御標準)｜機能設計標準(暗号化標準)｜機能設計標準(セキュリティ監査・証跡標準)
350 | 8.1.10 |  | 対外接続・システム間連携標準の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 基本設計標準 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | インタフェース設計標準
351 | 8.1.11 |  | その他技術要素利用標準の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 基本設計標準 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | 機能設計標準(その他技術要素利用標準)
352 | 8.1.12 |  | 基本設計標準の調整と合意 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 基本設計標準 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/26 (火) | 16/04/26 (火) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
353 | 8.2 | RE116-G020 | 設計レビュー方針策定 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  | 233340
354 | 8.2.1 |  | 設計レビュー方針の作成 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 設計レビュー方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  |  | 設計レビュー実施要領｜レビュープロセス・ルール定義
355 | 8.2.2 |  | チェックリスト等レビューツールの作成 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 設計レビュー方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  |  | チェックリスト・レビュー基準｜レビュー記録・記載基準
356 | 8.2.3 |  | 設計レビュー方針の調整と合意 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 設計レビュー方針書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  |  | （全構成要素）
357 | 8.3 | RE116-G030 | 設計標準・レビュー方針の展開 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/28 (木) | 16/04/28 (木) | N/A | N/A |  | 353
358 | 8.3.1 |  | 説明文書作成 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | ― |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/28 (木) | 16/04/28 (木) | N/A | N/A |  |  | ―
359 | 8.3.2 |  | 説明会実施 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | ― |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/28 (木) | 16/04/28 (木) | N/A | N/A |  |  | ―
360 | 8.4 | RE116-G040 | 構成管理手順策定 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  | 233340
361 | 8.4.1 |  | 構成管理方針の策定 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 構成管理計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  |  | 構成管理方針
362 | 8.4.2 |  | ドキュメント構成管理方法の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 構成管理計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  |  | ドキュメントl構成管理標準
363 | 8.4.3 |  | ソフトウェア資産構成管理方法の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 構成管理計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  |  | ソフトウェア資産構成管理標準
364 | 8.4.4 |  | リポジトリ管理方法の定義 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 構成管理計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  |  | リポジトリ管理標準
365 | 8.4.5 |  | 構成管理ツールの導入 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 構成管理計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  |  | 適用構成管理ツール
366 | 8.4.6 |  | 構成管理ルールの策定 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 構成管理計画書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/27 (水) | 16/04/27 (水) | N/A | N/A |  |  | 構成管理運用プロセス・フロー
367 | 8.5 | RE116-G050 | 構成管理手順展開 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ |  |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/28 (木) | 16/04/28 (木) | N/A | N/A |  | 360
368 | 8.5.1 |  | 構成管理説明文書の作成 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | 構成管理説明文書 |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/28 (木) | 16/04/28 (木) | N/A | N/A |  |  | 構成管理ルール概要｜構成管理計画書（抜粋）
369 | 8.5.2 |  | 構成管理ルールの展開・定着 | ｱｰｷﾃｸﾁｬ | ― |  | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | N/A | N/A | 16/04/28 (木) | 16/04/28 (木) | N/A | N/A |  |  | ―

## 改訂履歴
バージョン | 日付 | 改訂内容
R2.1_v1.00 | 2016-08-23 | Release2.1初版作成